## Tablero Kanban
Tareas | Historias de usuarios | En Proceso | En Revisión | Completadas
1046717. Visualizar las preguntas fecuentes de la categoria marcar (Tap) Rechazada en el validador 8 Horas | 1051698. ajustes en la interfaz. 6 Horas |  |  | completado
| 1051700. Pruebas de desarrollo. 2 horas |  |  | Completado
1046677. Visualizar las preguntas frecuentes de la categoria consultas Generales 12 Horas | 1051676. Sesion de analisis. 2 Horas |  |  | Completado
| 1051688. Implementacion en pantalla. 6 Horas |  |  | completado
| 1051688. Pruebas de desarrollo. 2 Horas |  |  | completado
1051741. Manejo de Secretos de la app movil 12 Horas | 1051745. Sesion de analisis. 2 horas |  |  | completado
| 1051750. POC de manejo de secretos en el app Movil. 8 horas |  |  | completado
1046655. Almacenar informacion de mis rutas y los QRs Localmente 28 Horas | 1047275. Agregar funcionalidad para guardar informacion de los ramales. 8 Horas |  |  | Completado
| 1047277. Modificar Hitorial_ramales_pagina.dart para agregar la referencia. 8 horas |  |  | Completado
| 1047993. Pruebas de desarrollo. 4 Horas |  |  | Completado
| 1047298. Ajustes en hallazgos. 4 horas |  |  | Completado
| 1047948. Sesion de diseño. 4 horas |  |  | Completado
1046650. POC para visualizar las opciones para mostrar las preguntas frecuentes por categoria. 18 Horas | 1047830. Sesion de analisis 2 horas |  |  | completado
| 1047970. Mostrar Consultas de taxonomia nativa. 8 horas |  |  | Completado
| 1047913. Mostrar consultas de taxonomia webview. 8 horas |  |  | Completado
II Informe
Ajustes en la aplicación para tener acceso a las tarifas futuras 18 Horas | 1056019 configuracion del ambiente de pruebas 4 horas |  |  | Completado
| 1056018 Consumir API con la informacion de tarifas futuras 4 Horas |  |  | Incompleto
| 1056028 integracion de codigo 2 Horas |  |  | Completado
| 1056014 Visualizacion dn dl UI de tarifas futuras 8 Horas |  |  | Completado
Agregar opciones adicionales a las secciones de consultas 22 Horas | 1056000 Agregar opciones adicionales en pantalla de consulta de viajes 4 horas |  |  | Completado
| 1056288 Modificacion de json con preguntas 2 Horas |  |  | Completado
| 1056305 Modificacion del json con preguntas 2 Horas |  |  | Completado
| 1056289 consumir el json en la seccion de preguntas frecuentes 2 Horas |  |  | Completado
| 1056307 Consumir el json en la seccion de preguntas frecuentes 2 horas |  |  | Completado
| 1056029 Integracion de codigo 2 Horas |  |  | Completado
| 1056316 Sesion de analisis 2 Horas |  |  | Completado
| 1056308 Consumir json en la seccion de preguntas frecuentes 2 Horas |  |  | completado
| 1056303 Pruebas de desarrollo 1 Hora |  |  | Completado
1056306 Modificacion al json 2 Horas
| 1056309 pruebas de desarrollo 1 Hora |  |  | completado
Soportes a la aplicación de pasajero y de operador 10 Horas
| 1056317 Sesion de analisis 2 Horas |  |  | Completado
| 1055760 Soporte app movil 4 horas |  |  | Completado
| 1056315 Soporte app movil 4 Horas |  |  | Completado
ajuste en consumo de la API de tarifas futuras 12 Horas
| 1061556 Consumir el API con la informacion de tarifas futuras 8 Horas |  |  | Completado
| 1061560 Integracion de codigo 4 Horas |  |  | Completado
ajustes en preguntas frecuentes 6 Horas
| 1060634 Ajuste del UI para preguntas frecuentes 4 horas |  |  | Completado
| 1061656 Integracion de codigo 2 horas |  |  | Completado
Soporte app movil 8 Horas
| 1061478 soporte app movil 4 horas |  |  | Completado
| 1061480 soporte app movil 4 horas |  |  | Completado
consumo de API de prueba 6 horas
| 1061655 Ajuste en consumi del API 4 horas |  |  | completado
| 1061656 integracion de codigo 2 horas |  |  | completado
Informe Final
Ajuste a preguntas frecuentes 4h
| 1069906 Ajueste de preguntas frecuentas 2h |  |  | Completado | 2024-10-08
| 1069937 Sesion de revision 2h |  |  | Completado | 2024-10-08
Solicitud de operativa 18h
| 1070206 Ajuste solicitado por operativa 6h |  |  | Completado | 2024-10-10
| 1070192 Ajuste en hallazgos 4h |  |  | Completado | 2024-10-21
| Ajuste Solicitado por operativa 8h |  |  | completado | 2024-10-24
| Ajuste Solicitado por operativa 8h |  |  | completado | 2024-10-25
Sesion de Microsoft 12 h
| 1070068 Participacion en sesion de microosoft 4h |  |  | completado | 2024-10-09
| 1070091 Participacion en sesion de microosoft 4h |  |  | completado | 2024-10-09
| 1070099 Participacion en sesion de microosoft 4h |  |  | completado | 2024-10-08